RFID 资产管控部署白皮书
适用对象：正在评估「要不要上 RFID」「上了怎么布点」「预算怎么算」的资产/设备管理部门。内容来自现场实施经验，不涉及具体品牌型号，可直接用于内部方案论证。
一、先回答一个问题：到底要不要上 RFID
RFID 不是"更高级的二维码"。它有明确适用边界，用错了就是花钱买麻烦。
	维度
	二维码 + 手机扫码
	RFID（UHF）

	单件成本
	标签几分钱，手机复用
	标签 0.5~3 元，读写器单点几千元

	识别方式
	逐件对准扫，一件一次
	1~3 米内批量读，一次几十上百件

	单房间盘点耗时
	20~40 分钟（约 50 件）
	30 秒~2 分钟

	能否无人值守
	不能
	能（房间级、出入口）

	对遮挡/角度
	必须露出标签
	可穿透纸张、塑料，金属需专用标签

	适合场景
	办公设备、家具等低值高频盘点
	机房、实验室、贵重设备、涉密物资



建议的决策线：
· 资产 少于 500 件、或全部集中在 1~2 个办公室 → 二维码足够，别上 RFID
· 资产 500 件以上、分布在多个楼层多个房间、每年盘点要停业或全员加班 → RFID 值得上
· 有 贵重设备/涉密物资需要离场管控 → 必须上，且要做出入口，不只是房间级
一句话判断：如果你已经在盘点这件事上花掉一年超过 10 个人天，RFID 一般 1~2 年能回本。
二、三层识别：先想清楚要管到哪一层
RFID 的价值分三层，成本也逐层递增。不要一开始就做第三层。
第一层：手持机批量盘点（最低成本，见效最快）
一个人拿手持 PDA 走一圈，1~3 米内批量读出标签，与该区域在册清单实时比对，差异当场列出。
· 适用：首次建档、年度盘点、临时抽查
· 优势：一台设备几千元就能开工，不布线、不施工，当天可用
· 局限：仍需人工走到位；不能防带出
第二层：房间级无感识别（重点房间，不用专门去盘）
在每个房间（或每个门洞）装一台吸顶式读写器，双天线覆盖一个房间，资产进出自动记录，房间在册清单实时刷新。
· 适用：机房、实验室、贵重设备室、库房
· 优势：人不用专门去盘，随时看得到当前房间内有哪些资产
· 注意：吸顶安装不打墙孔，适合已装修空间；金属密集环境需评估信号
第三层：出入口 / 园区离场管控（防带出，成本最高）
在楼层通道或园区大门装通道门，资产经过时读取标签，与当前有效的借用/外带授权单据比对：授权则放行，未授权则声光告警并推送管理员手机，同时留存时间与影像。
· 适用：涉密单位、实验室仪器、贵重移动设备
· 优势：把"东西丢了才知道"变成"出门就拦下"
· 注意：多点位部署，需要与审批流程打通，否则误报会让人关掉它
推荐路径：第一层起步（1~2 周），第二层选 1~2 个重点房间试点（1 个月），验证有效后再扩到第三层。一次性全铺的单位，通常卡在施工协调上。
三、标签怎么选：这是最容易被忽略的成本项
标签选错，读写器再好也读不到。这是现场返工的第一大原因。
	贴附对象
	推荐标签
	说明

	金属机箱、机柜、服务器
	抗金属标签（带隔离层）
	普通标签贴金属上直接失效，必须用抗金属款

	笔记本、显示器等塑料外壳
	普通不干胶（UHF）
	成本最低，粘在平整面

	线缆、管道、不规则件
	扎带式标签
	扎上去，不依赖粘贴面

	户外设备、需水洗
	耐高温/防水标签
	注意工作温度区间

	临时资产、频繁流转
	可移除标签
	撕下不留胶



三个实操要点：
1. 先做小批量试贴。同一批资产里，不同材质要分别试，别一次买几千张。
2. EPC 编码要和资产编码对应。写入芯片的 EPC 与系统里的资产编码绑定后不可随意改，否则历史记录会对不上。
3. 标签贴在"人能扫到、又不容易被磨掉"的位置。贴机箱内侧清洁，但盘点时要搬机器；贴外侧方便，但会磨损。折中方案：贴在设备侧面靠近铭牌处。
四、点位怎么布：三个必须现场确认的量
纸面方案最容易出错的地方，是没算清这三个数：
1. 覆盖半径：吸顶读写器在开阔空间覆盖 6~10 米，但有隔断、金属货架时可能只剩 3 米。按实测算，不按标称参数算。
2. 单点承载量：一台读写器同时识读几十到几百个标签。资产密度高的库房，需要多点位分摊。
3. 方向判断：出入口要判断"进"还是"出"，靠红外触发或双天线先后顺序。只装一台天线无法判断方向，会把"归还"误报成"带出"。
布线提醒：房间级设备可用 PoE 供电（一根网线搞定）；出入口通道门通常需要就近电源。老楼改造要提前和后勤确认能不能走线，这一项经常卡住整个工期。
五、三种预算组合（按 1000 件资产估算）
价格随品牌与施工条件浮动，给的是量级，用于内部立项参考。
	组合
	内容
	适合
	预算量级

	**入门**
	1 台手持 PDA + 1000 张标签 + 软件
	首次建档、年度盘点
	数千至 1 万元

	**标准**
	手持 PDA + 3~5 个房间的吸顶读写器 + 标签 + 软件
	机房/实验室有明确房间边界
	3 万~8 万元

	**完整**
	PDA + 房间级 + 1~2 个通道门 + 授权审批打通 + 现场调试
	涉密、贵重设备、需离场管控
	10 万元以上



注意：软件、硬件、施工、标签是四笔钱。建议要求供应商报总价并列明分项，避免后期"施工另算""标签另买"。
六、实施步骤与验收标准
阶段一：建档打码（1~2 周）
· 存量资产盘点、统一编码、批量生码
· 打标签、粘贴、抽检验证识读率
· 验收：随机抽 50 件，逐件能读出且与台账一致
阶段二：手持盘点（1 周）
· 配置盘点任务、按房间圈定范围
· 试盘一个楼层，记录耗时与差异
· 验收：单房间盘点耗时相对人工下降 70% 以上
阶段三：房间级试点（2~4 周）
· 选 1~2 个房间安装读写器，明确边界
· 连续观察一周的识别稳定性、误报率
· 验收：连续 7 天，房间在册清单与实际一致，漏读率低于 2%
阶段四：出入口管控（按需）
· 通道门安装、授权流程打通、告警推送
· 先只对"贵重资产"开管控，避免全员误报
· 验收：授权带出正常放行，未授权带出 10 秒内告警
七、七个常见坑
1. 一次性全铺。 施工协调、标签采购、人员培训同时压过来，最后全部延期。按层推进。
2. 标签买多买错。 金属设备用普通标签，现场发现读不到，几千张报废。先试贴再批量。
3. 只做房间级，不做出入口。 房间清单一刷新，人以为"能管住了"，但东西被带到别的楼层照样不知道。要防带出必须做出入口。
4. 误报太多，最后被关掉。 未授权告警如果不区分"贵重资产"和"普通资产"，一天几十条，管理员会直接静音。管控范围要设阈值。
5. 没和审批流程打通。 带出授权靠口头，系统里查不到，告警就成了"狼来了"。
6. 忽略金属与液体环境。 机房、实验室、厨房这类场景，识读距离会大幅缩水，必须现场实测再定点位。
7. 验收标准含糊。 "能读出来"不算标准。要约定：抽样比例、漏读率上限、连续稳定天数。


附：一张图说清该选哪层
	你的痛点
	该做的层

	盘点太慢、每次都加班
	第一层（手持机）

	不知道房间里到底有什么
	第二层（房间级）

	东西被带走才发现
	第三层（出入口）

	以上都有
	一、二、三层按顺序上
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